## Zeitplan_Termine_Übersicht
Schritte / Aufgaben | Jahr 1 | [51 empty] | Jahr 2 | [51 empty] | Jahr 3
Termine | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember
Instrumente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Organisationsstrukturen schaffen | April 16: Meilenstein: Stellenbeschreibung Energie- und Klimaschutzbeauftragte
Auftaktgespräch: Vorstellung des Vorhabens, Abläufe, Zeitplan, Benennung Energie- und Klimaschutzkoordinator | bar: Jan 1
Stellenbeschreibung Energie- und Klimaschutzkoordinator | bar: Jan 1 to Jan 4
Leitbild entwickeln | Juni 23: Meilenstein: Leitbild-Beschluss
Startworkshop zur Vorstellung des EKM, Abläufe, Festlegung Verantwortlichkeiten, Zeitplan, Informationen zum Leitbild | bar: März 9
Beratungstermin zur Leitbild-Entwicklung: Vorschläge und Beispiele.
(Zusätzlich: ggf. Vorstellung Gemeinderat)
Beispielformulierung Leitbild | bar: März 9 to April 16
Ausgangssituation analysieren | Dezember 51: Meilenstein: Vorlage Energiebericht
Beratungstermin: Definition Handlungsfelder, Übersicht benötigte Daten, Vorschläge zur Erhebung der Daten, Vorstellung dena-Instrumente.
Diskussion Zwischenergebnisse und Probleme bei der Datenerhebung | bar: April 16; Juli 30; November 45
Bewertungs-Workshop: Beratung zur Bewertung der Vollständigkeit und Qualität der erhobenen Daten, sowie Aufwand der Datenbeschaffung, Diskussion zu Kennzahlen | bar: April 16; November 45
(Zusätzlich: ggf. Vorstellung Gemeinderat)
Fragebogen übergeordnete Abläufe | bar: April 16 to Juni 23
Fragebogen Strukturdaten | bar: April 16 to Juni 23
Fragebogen Gebäude | bar: April 16 to Juni 23
Excel-Werkzeug Gebäude | bar: April 16 to September 39
Fragebogen Straßenbeleuchtung | bar: April 16 to Juni 23
Excel-Werkzeug Beleuchtungskataster | bar: April 16 to September 39
Excel-Werkzeug Benchmark Straßenbeleuchtung | bar: April 16 to September 39
Fragebogen / Excel-Werkzeug Verkehr | bar: April 16 to September 39
Fragebogen Energiesysteme | bar: April 16 to Juni 23
Fragebogen Öffentlichkeitsarbeit | bar: April 16 to Juni 23
Struktur Energiebericht | bar: September 39 to Dezember 51
Operative Ziele setzen und Maßnahmen entwickeln | [86 empty] | Meilenstein: EKP-Beschluss
Prüfung Maßnahmen zur vorzeitigen Umsetzung | bar: Juli 30; November 45
Workshop zur Vorstellung möglicher Maßnahmen sowie Termine und Verantwortlichkeiten. Vorstellung dena-Instrumente
Zwischenschritte Abstimmung der Maßnahmen und möglicher Ziele
(Zusätzlich: ggf. Vorstellung Gemeinderat)
Maßnahmenbeispiele | bar: April 16 to Juni 23
Maßnahmenblatt | bar: Juni 23 to Dezember 52
Nutzwertanalyse zur Priorisierung der Maßnahmen
Struktur Energie- und Klimaschutzprogramm
Finanzieren / Planen
Beratungstermin bzgl. Finanzierung und Feinplanung der Maßnahmen sowie Umsetzungskontrolle. Vorlage Kontrollbogen
Begleitung der Detailplanung
Vorstellung Finanzierungsmöglichkeiten (Förderprogramme, Contracting)
Maßnahmen umsetzen
Vierteljährlicher Workshop zur Koordinierung der Maßnahmenumsetzung und Fortschrittskontrolle
(Beratungen zu Monitoring, Korrekturmöglichkeiten und weiteren Maßnahmenideen)
Zielerreichung prüfen
Aktualisierung Energiebericht
Jährlicher Workshop zur Ermittlung Stärken und Schwächen bei der Projektumsetzung und Verbesserungsvorschläge erarbeiten
Vorstellung des Managementberichts (vor dem Gemeinderat)
| Jan 1: Jahr 1 = mindestens 8 "feste" Termine | Jahr 2 = mindestens 8 "feste" Termine | [51 empty] | Jahr 3 = mindestens 8 "feste" Termine
| Jan 1: Bearbeitungszeit dena-Instrumente | Bearbeitungszeit dena-Instrumente | [51 empty] | Bearbeitungszeit dena-Instrumente